## Hoja1
| N De Actividad | Inicio | Diaz | Final
1. Corte | Selección De Personal-> | 2026-02-03 | 40 | 2026-03-15
| Requerimientos-> | 2026-03-15 | 49 | 2026-05-03
2.Corte | Diseño De Base De Datos -> | 2026-05-04 | 53 | 2026-06-26
| Planificación de Infraestructura y Presupuesto -> | 2026-06-27 | 36 | 2026-08-02
3.Corte | Desarrollo del MVP (Backend y Frontend Base)-> | 2026-08-03 | 60 | 2026-10-02
| Pruebas de Integración y Lógica de Reserva -> | 2026-10-03 | 32 | 2026-11-03
4.Corte | Diseño de BD y Automatización de Procesos-> | 2026-11-04 | 60 | 2027-01-03
| Documentación y Manuales de Usuario-> | 2027-01-04 | 32 | 2027-02-04
| Plan Contigencia | 2027-02-05 | 15 | 2027-02-16
| Fecha Inicial | 2026-02-03
| Fecha Final | 2027-02-16
Presupuesto 2026-2027
Inicio | Final | Item | Cargo | Nombres | Presupuesto /mes | Total /mes | Presupuesto / año | Total / año | Total 1 Tiempo | Presupuesto Final
2026-02-03 | 2026-03-15 | Selección De Personal | Analista | Jhon Becerra | 4500000 | 22300000 | 54000000 | 267600000 | 279410000 | 335310000
|  |  | Diseñador | Dilan Pineda | 3800000 |  | 45600000
|  |  | Desarrollador | Camilo Chaparro | 5500000 |  | 66000000
|  |  | Seguridad | Dayana Garcia | 5000000 |  | 60000000
|  |  | Tester | Santiago Peña | 3500000 |  | 42000000
2026-03-15 | 2026-05-03 | Requerimientos | Recursos |  | Valor | Total/3Meses | No se contempla Presupuesta Anual por razon de la recoleccion de informacion se hara de manera unica.
|  |  | Alquiler de Laptops |  | 1250000 | 11810000
|  |  | Conectividad (WiFi/Datos) |  | 450000
|  |  | Viáticos de Transporte |  | 400000
|  |  | Capacitación |  | 800000
|  |  | Papelería y Suministros |  | 200000
|  |  | Alimentacion |  | 2200000
|  |  | Reserva de Contingencia |  | 605000
|  |  | Item |  | Valor | Total /mes | Presupuesto / 3 Meses | Total / 3 Meses | Total 2 Tiempo
2026-05-04 | 2026-06-26 | Diseño De Base De Datos | Arquitecto de Datos |  | 6000000 | 6700000 | N/A | 8100000 | 34800000
|  |  | Licencias CASE |  | 450000 |  | 1350000
|  |  | Instancia de Pruebas |  | 250000 |  | 750000
2026-06-27 | 2026-08-02 | Planificación de Infraestructura y Presupuesto |  |  |  | Total /mes | Presupuesto / año | Total / año
|  |  | Servidores Nube (AWS/GCP) |  | 1800000 | 4450000 | 10800000 | 26700000
|  |  | Base de Datos Gestionada |  | 800000 |  | 4800000
|  |  | Pasarela de Pagos (PSE/Wompi) |  | 1200000 |  | 7200000
|  |  | Certificados SSL y Dominio |  | 300000 |  | 1800000
|  |  | CDN (Cloudflare) |  | 150000 |  | 900000
|  |  | APIs de Notificación |  | 200000 |  | 1200000
|  |  | Item |  | Valor | Total /mes | Presupuesto / 6 Meses | Total / 6 Meses | Total 3 Tiempo
2026-08-03 | 2026-10-02 | Desarrollo del MVP (Backend y Frontend Base) | Copilot / IA para Código |  | 100000 | 450000 | 600000 | 2700000 | 10200000
|  |  | Servicios de Repositorio |  | 150000 |  | 900000
|  |  | APIs de Mapas/Logística |  | 200000 |  | 1200000
2026-10-03 | 2026-11-03 | Pruebas de Integración y Lógica de Reserva |  |  |  | Total /mes | Presupuesto / 6 Meses | Total / 6 Meses
|  |  | Herramientas de Testing |  | 300000 | 1250000 | 1800000 | 7500000
|  |  | Entorno de Staging |  | 450000 |  | 2700000
|  |  | Bolsa de Recompensa (Bug Bounty) |  | 500000 |  | 3000000
|  |  | Item |  | Valor | Total /mes | Presupuesto / 3 Meses | Total / 3 Meses | Total 4 Tiempo
2026-11-04 | 2027-01-03 | Diseño de BD y Automatización de Procesos | Optimización de Consultas |  | 400000 | 2050000 | 1200000 | 6150000 | 9900000
|  |  | Automatización (Scripts) |  | 600000 |  | 1800000
|  |  | API de Email Marketing |  | 250000 |  | 750000
|  |  | Dashboard de Analítica |  | 800000 |  | 2400000
[6 empty] | Total /mes | Presupuesto / 3 Meses | Total / 3 Meses
2027-01-04 | 2027-02-04 | Documentación y Manuales de Usuario | Documentación Técnica |  | 300000 | 1250000 | 900000 | 3750000
|  |  | Manual de Usuario Final |  | 450000 |  | 1350000
|  |  | Capacitación al Cliente |  | 500000 |  | 1500000
2027-02-05 | 2027-02-16 | Plan Contigencia | Soporte Post-Lanzamiento |  | 800000 | N/A | N/A | N/A | 1000000
|  |  | Backups Georendundantes |  | 200000

## Cuadro Presupuestal
Presupuesto 2026-2027
Inicio | Final | Item | Cargo | Nombres | Presupuesto /mes | Total /mes | Presupuesto / año | Total / año | Total 1 Tiempo | Presupuesto Final
2026-02-03 | 2026-03-15 | Selección De Personal | Analista | Jhon Becerra | 4500000 | 22300000 | 54000000 | 267600000 | 273505000 | 362505000
|  |  | Diseñador | Dilan Pineda | 3800000 |  | 45600000
|  |  | Desarrollador | Camilo Chaparro | 5500000 |  | 66000000
|  |  | Seguridad | Dayana Garcia | 5000000 |  | 60000000
|  |  | Tester | Santiago Peña | 3500000 |  | 42000000
2026-03-15 | 2026-05-03 | Requerimientos | Recursos |  | Valor | Total | No se contempla Presupuesta Anual por razon de la recoleccion de informacion se hara de manera unica.
|  |  | Alquiler de Laptops |  | 1250000 | 5905000
|  |  | Conectividad (WiFi/Datos) |  | 450000
|  |  | Viáticos de Transporte |  | 400000
|  |  | Capacitación |  | 800000
|  |  | Papelería y Suministros |  | 200000
|  |  | Alimentacion |  | 2200000
|  |  | Reserva de Contingencia |  | 605000
|  |  | Item |  | Valor | Total /mes | Presupuesto / año | Total / año | Total 2 Tiempo
2026-05-04 | 2026-06-26 | Diseño De Base De Datos | Arquitecto de Datos |  | 6000000 | 6700000 | N/A | 14400000 | 67800000
|  |  | Licencias CASE |  | 450000 |  | 5400000
|  |  | Instancia de Pruebas |  | 250000 |  | 3000000
2026-06-27 | 2026-08-02 | Planificación de Infraestructura y Presupuesto |  |  |  | Total /mes | Presupuesto / año | Total / año
|  |  | Servidores Nube (AWS/GCP) |  | 1800000 | 4450000 | 21600000 | 53400000
|  |  | Base de Datos Gestionada |  | 800000 |  | 9600000
|  |  | Pasarela de Pagos (PSE/Wompi) |  | 1200000 |  | 14400000
|  |  | Certificados SSL y Dominio |  | 300000 |  | 3600000
|  |  | CDN (Cloudflare) |  | 150000 |  | 1800000
|  |  | APIs de Notificación |  | 200000 |  | 2400000
|  |  | Item |  | Valor | Total /mes | Presupuesto / 6 Meses | Total / 6 Meses | Total 3 Tiempo
2026-08-03 | 2026-10-02 | Desarrollo del MVP (Backend y Frontend Base) | Copilot / IA para Código |  | 100000 | 450000 | 600000 | 2700000 | 10200000
|  |  | Servicios de Repositorio |  | 150000 |  | 900000
|  |  | APIs de Mapas/Logística |  | 200000 |  | 1200000
2026-10-03 | 2026-11-03 | Pruebas de Integración y Lógica de Reserva |  |  |  | Total /mes | Presupuesto / 6 Meses | Total / 6 Meses
|  |  | Herramientas de Testing |  | 300000 | 1250000 | 1800000 | 7500000
|  |  | Entorno de Staging |  | 450000 |  | 2700000
|  |  | Bolsa de Recompensa (Bug Bounty) |  | 500000 |  | 3000000
|  |  | Item |  | Valor | Total /mes | Presupuesto / 3 Meses | Total / 3 Meses | Total 4 Tiempo
2026-11-04 | 2027-01-03 | Diseño de BD y Automatización de Procesos | Optimización de Consultas |  | 400000 | 2050000 | 1200000 | 6150000 | 9900000
|  |  | Automatización (Scripts) |  | 600000 |  | 1800000
|  |  | API de Email Marketing |  | 250000 |  | 750000
|  |  | Dashboard de Analítica |  | 800000 |  | 2400000
[6 empty] | Total /mes | Presupuesto / 3 Meses | Total / 3 Meses
2027-01-04 | 2027-02-04 | Documentación y Manuales de Usuario | Documentación Técnica |  | 300000 | 1250000 | 900000 | 3750000
|  |  | Manual de Usuario Final |  | 450000 |  | 1350000
|  |  | Capacitación al Cliente |  | 500000 |  | 1500000
2027-02-05 | 2027-02-16 | Plan Contigencia | Soporte Post-Lanzamiento |  | 800000 | N/A | N/A | N/A | 1100000
|  |  | Backups Georendundantes |  | 300000