## Presupuesto 2026
Periodo De Tiempo | Item | Actividad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Duracion(dias) | Presupuesto Individual | Presupuesto Total
Trimestre 1. Análisis y Planeación | 1.1 | Definición del proyecto y alcance | Líder del Proyecto | 2026-01-01 | 2026-01-13 | 22 | 350000 | 4000000
| 1.2 | Representación gráfica del proceso actual | Analista de Sistemas | 2026-01-14 | 2026-01-26 | 13 | 450000
| 1.3 | Recolección y análisis de información | Analista de Sistemas | 2026-01-27 | 2026-02-08 | 20 | 850000
| 1.4 | Especificaciones técnicas / Historias de usuario | Analista de Sistemas | 2026-01-27 | 2026-02-21 | 30 | 650000
| 1.5 | Escenarios de uso y documentación | Analista de Sistemas | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 13 | 500000
| 1.6 | Proto-diseños y bocetos (mockups) | Diseñador UI/UX | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 21 | 900000
| 1.7 | Estimación de costos y recursos técnicos | Líder del Proyecto | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 15 | 300000
Trimestre 2 Diseño de Sistema | 2.1 | Normalización de la base de datos (3FN) | DBA / Desarrollador | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 13 | 700000 | 5500000
| 2.2 | Diccionario de datos | DBA / Desarrollador | 2026-04-14 | 2026-04-26 | 29 | 600000
| 2.3 | Modelado relacional de datos | DBA / Desarrollador | 2026-04-27 | 2026-05-09 | 10 | 900000
| 2.4 | Diseño del modelo de clases | Desarrollador Backend | 2026-05-10 | 2026-05-22 | 25 | 1000000
| 2.5 | Diagrama de despliegue de la solución | Arquitecto de Software | 2026-05-23 | 2026-06-04 | 13 | 800000
| 2.6 | Prototipo navegable HTML/CSS | Diseñador UI/UX | 2026-06-05 | 2026-06-17 | 20 | 1200000
| 2.7 | Control de versiones y gestión de ramas | DevOps / Desarrollador | 2026-06-05 | 2026-06-29 | 30 | 300000
Trimestre 3 Desarrollo e Integración | 3.1 | Construcción de la estructura de datos (DDL) | DBA / Desarrollador | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 18 | 900000 | 8085000
| 3.2 | Consultas de datos (DML) y operaciones | Desarrollador Backend | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 24 | 1000000
| 3.3 | Implementación de seguridad y cifrado | Desarrollador Backend | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 18 | 825000
| 3.4 | Desarrollo de la lógica Front-End | Desarrollador Frontend | 2026-08-02 | 2026-08-12 | 20 | 1250000
| 3.5 | Control de versiones del código fuente | DevOps / Desarrollador | 2026-08-02 | 2026-08-23 | 25 | 1525000
| 3.6 | Integración de API REST segura con JWT | Desarrollador Backend | 2026-08-24 | 2026-09-03 | 16 | 450000
| 3.7 | Consumo del servicio API desde el Front-End | Desarrollador Frontend | 2026-09-04 | 2026-09-14 | 19 | 1260000
| 3.8 | Integración y validación final | Líder Técnico | 2026-09-15 | 2026-09-27 | 13 | 875000
Trimestre 4 Prueba y Despliegue | 4.1 | Sistema completo y funcional al 100% | Ingeniero de QA / Tester | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 8 | 1050000 | 6715000
| 4.2 | Publicación de la aplicación móvil | Desarrollador Mobile | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 16 | 630000
| 4.3 | Documentación técnica de APIs y módulos | Analista de Sistemas | 2026-10-06 | 2026-10-21 | 28 | 900000
| 4.4 | Aplicación de metodología ágil | Scrum Master | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 12 | 120000
| 4.5 | Control de versiones y liberaciones | DevOps / Desarrollador | 2026-10-22 | 2026-11-06 | 28 | 600000
| 4.6 | Ejecución de pruebas de software | Tester / QA | 2026-11-07 | 2026-11-14 | 22 | 700000
| 4.7 | Plan de instalación y migración de datos | DevOps / DBA | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 8 | 640000
| 4.8 | Modelo de calidad y métricas | Analista de Calidad | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 20 | 675000
| 4.9 | Elaboración de manuales técnicos y de usuario | Analista de Sistemas | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 12 | 380000
| 4.10 | Despliegue del aplicativo en producción | DevOps / Líder del Proyecto | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 24 | 270000
| 4.11 | Cierre y control de versiones final | Líder del Proyecto | 2026-12-17 | 2026-12-26 | 18 | 750000
|  |  |  | Fecha Inicio: | 2026-01-01
|  |  |  | Fecha Final: | 2026-12-26
Formulas:
Fecha Final = MIN(E2:[Fecha Inicio, row above])

## Riesgos
⚠️Riesgos
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Plan Mitigación
Fallo En Servidores | Alta | Alto | Implementar Servidor de respaldo.
Rotacion De Personal | Media | Medio | Plan de capacitacion y retención.
Aumento De Costos | Baja | Alto | Reservar un fondo de contingencia.
Cambio Regulatorio | Media | Alto | Monitoreo de normativas legales.

## PLan De Mantenimineto
🛠️Plan De Mantenimineto Y Soporte
Área | Descripción | Frecuencia
Actualizaciones del Sistema | Mejoras y nuevas versiones del software. | Mensualidad
Correción de Errores | Resolucion de fallos y bugs. | Según se requiera
Escalabilidad | Ampliacion de capacidad y funciones. | Trimestral
Soporte Tecnico | Atención a incidencias y consultas | 24 / 7.